## стр.1
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[27 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
1 | Реконструкция сетей 0,4кВ |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 62.001 |  | 2012 | 2016 | "+ | "- | "+ | "+ | 45.12 | 45.12 | 44.216 |  | 24.266 |  | снижение затрат на ремонт и эксплуатацию сетей ВЛ 0,4,снижение технологических потерь,обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.18 |  |  | 0.091 | 5 |  | 2
2 | Построение АИИСКУ электроэнергии бытовых потребителей |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  |  |  | 2012 | 2016 |  |  |  |  | 32.76 | 32.76 | 42.82 |  | 28.79 |  | снижение коммерческих потерь |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 8.7 |  |  | 0.08 | 13 |  | 5
3 | Реконструкция электрических сетей 10кВ в т.ч. |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 15.21 |  | 2012 | 2013 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 18.59 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011
3.1 | Рекострукция ВЛ-10кВ ф 1д-РП2А |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 1.9 |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 1.61 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.22 |  |  | 2.55 | 4.8 |  | 2
3.2 | Рекострукция ВЛ-10кВ ф 7а АХКд-96-157 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 4.5 |  | 2013 | 2013 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 9.01 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.526 |  |  | 6.16 | 4.8 |  | 2
3.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф 106-д-123 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 1 |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 0.95 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.12 |  |  | 1.39 | 4.8 |  | 2
3.4 | Реконструкция ВЛ=10кВ 94д-87-99 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 2.8 |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 2.36 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.327 |  |  | 3.8 | 4.8 |  | 2
3.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф94д-99 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 2.7 |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 3.07 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.315 |  |  | 3.66 | 4.8 |  | 2
3.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф ТП-АЗСКд-ТП100-164 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  | 2.31 |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 1.59 |  | 0 |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.27 |  |  | 3.14 | 4.8 |  | 2
4 | Реконструкция ТП |  |  | Тульская обл. | г.Алексин | 0.25 |  |  |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 0.95 |  | 0 |  | Обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011
4.1 | Установка комплектной ТП10/0,4 в р-оне ул.Комсамольская |  |  | Тульская обл. | г.Алексин | 0.25 |  |  |  | 2012 | 2012 | "+ | "- | "+ | "+ | 100 | 100 | 0.95 |  | 0 |  | Обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.0651 |  |  | 11.9 | 7.5 |  | 2
5 | Новое строительство |  |  | Тульская обл. | г.Алексин | 1.8 |  | 5.5 |  | 2013 | 2014 | "+ | "+ | "+ | "+ | 100 | 100 | 17.86 |  | 0 |  | Обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011
5.1 | энергоснабжение микрорайона Горушки от ГПП "Гремицы" до ТП88 и ТП 153 |  |  | Тульская обл. | г.Алексин | 1.8 |  | 5.5 |  | 2013 | 2014 | "+ | "+ | "+ | "+ | 100 | 100 | 17.86 |  | 0 |  | Обеспечение надежности и качества электроснабжения |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.1738 |  |  | 0.02 | 18.5 |  | 3
6 | Приобретение спецтехники |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  |  |  | 2012 | 2015 | [6 empty] | 2.824 |  | 0.914
6.1 | спецтехника |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  |  |  | 2012 | 2012 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1.91 |  | 0 |  | Обновление автопарка |  | постановление Администрации Тульской области №595 от 29.07.2011 |  |  | 0.0641 |  |  | 0.24 | 4 |  | 2
6.2 | Дизель-генераторная установка |  |  | Тульская обл. | г.Алексин |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0.914 |  | 0.914 |  | Обеспечение надежности |  |  |  |  | 0.032 |  |  | 0.15 | 4 |  | 2
|  | * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
|  | ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
|  | *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
|  | **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).