Факт исполнения  инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2015 год

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. | Цель реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | За счет регулируемых | Отклонения |  |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | План на 2015г. | Факт | Себестоимость | Прибыль |  |  |
|  | Всего по ЗАО «АЭСК» |  |  | 21418,127 | 21870,117 | 22008,071 | 10973,80 | 11034,271 |  |  |
| 1 | Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч. |  |  | 11211,347 | 11663,337 | 11663,337 | 10973,80 | 11034,271 |  |  |
| 1.1 | ТП-57 ф-5 | апрель | апрель | 861,02 | 1403,178 | 1403,178 | 1403,178 |  |  |  |
| 1.2 | ТП-70 ф-3 | апрель | апрель | 315,27 | 335,33 | 335,33 | 335,33 |  |  |  |
| 1.3 | ТП-73 ф-4 | май | май | 191,562 | 181,749 | 181,749 | 181,749 |  |  |  |
| 1.4 | ТП-73 ф-7 | май | май | 191,047 | 160,048 | 160,048 | 160,048 |  |  |  |
| 1.5 | ТП-76 ф-4 | июнь | июнь | 745,361 | 690,547 | 690,547 | 690,547 |  |  |  |
| 1.6 | ТП-76 ф-16 | август | август | 1104,94 | 307,677 | 307,677 | 307,677 |  |  |  |
| 1.7 | ТП-76 ф-23 | июнь | июнь | 603,904 | 318,087 | 318,087 | 318,087 |  |  |  |
| 1.8 | ТП-76 ф-38 | август | август | 643,578 | 1122,433 | 1122,433 | 1122,433 |  |  | Реконструкция сетей |
| 1.9 | ТП-78 ф-9 | октябрь | октябрь | 230,277 | 177,458 | 177,458 | 177,458 |  |  |  |
| 1.10 | ТП-78 ф-14 | октябрь | октябрь | 317,948 | 447,62 | 447,620 | 447,62 |  |  |  |
| 1.11 | ТП-79 ф-13 | сентябрь | сентябрь | 656,307 | 828,8 | 828,8 | 828,8 |  |  |  |
| 1.12 | ТП-79 ф-10 | апрель | апрель | 403,670 | 335,6 | 335,6 | 335,6 |  |  |  |
| 1.13 | ТП-82 ф-15 | май | май | 382,378 | 489,4 | 489,4 | 489,4 |  |  |  |
| 1.14 | ТП-89 ф-2 | июль | июль | 419,125 | 401,21 | 401,210 | 401,21 |  |  |  |
| 1.15 | ТП-91 ф-6 | ноябрь | ноябрь | 127,029 | 149,1 | 149,1 | 149,1 |  |  |  |
| 1.16 | ТП-92 ф-7 | ноябрь | ноябрь | 255,943 | 278,921 | 278,921 | 278,921 |  |  |  |
| 1.17 | ТП-109 ф-11 | декабрь | декабрь | 240,004 | 465,983 | 465,983 | 465,983 |  |  |  |
| 1.18 | ТП-118 ф-16 | декабрь | декабрь | 130,841 | 214,523 | 214,523 | 214,523 |  |  |  |
| 1.19 | ТП-137 ф-12 | июль | июль | 1136,95 | 1144,178 | 1144,178 | 1144,178 |  |  |  |
| 1.20 | ТП-139 ф-5 | сентябрь | сентябрь | 234,988 | 262,03 | 262,03 | 262,03 |  |  |  |
| 1.21 | ТП-140 ф-4 | декабрь | декабрь | 540,108 | 408,69 | 408,690 | 408,69 |  |  |  |
| 1.22 | ТП-154 ф-2 | июль | июль | 218,246 | 158,468 | 158,468 | 158,468 |  |  |  |
| 1.23 | ТП-155 ф-11 | апрель | апрель | 469,181 | 717,031 | 717,031 | 692,77 | 24,261 |  | Реконструкция сетей |
| 1.24 | ТП-156 ф-2 | октябрь | октябрь | 169,558 | 158,186 | 158,186 |  | 158,186 |  |  |
| 1.25 | ТП-166 ф-2 | октябрь | октябрь | 334,173 | 119,941 | 119,941 |  | 119,941 |  |  |
| 1.26 | ТП-166 ф-3 | октябрь | октябрь | 287,939 | 387,149 | 387,149 |  | 387,149 |  |  |
| 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Построение АИИСКУ | март 2015 | Декабрь 2015 | 9432,20 | 9432,20 | 9570,154 |  | 9570,154 |  | Автоматизированная система учета электрической энергии |
| 3 | Приобретение дизель-генератор | Сентябрь2015 | Сентябрь2015 | 774,58 | 774,58 | 774,58 |  | 774,58 |  | Повышение надежности |