## Приложение 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Алексинская электросетевая компания" за 2 квартал 2016 г., млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 01 |  | " |  | августа | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 26.91 | 26.91 | 4.878 | 0 | 0 | 8.89 | 4.878 | 11.53 |  | 6.49 |  | 4.88 | 4.88 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 26.91 | 26.91 | 4.878 | 0 | 0 | 8.89 | 4.878 | 11.53 |  | 6.49 |  | 4.88 | 4.88 | 0 | 0
1.1.1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей г. Алексина |  |  |  | 17.66 | 17.66 | 3.58 | 0 | 0 | 7.49 | 3.58 | 5.09 |  | 5.08 |  | 3.58 | 3.58
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ |  |  |  | 9.25 | 9.25 | 1.298 | 0 | 0 | 1.4 | 1.298 | 6.44 |  | 1.41 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Новое строительство и расширение, в т.ч.
Электроснабжение мр-на " Горушки" по КЛ-10КВ от ГПП"Гремицы" 110/10кв до ТП №88 и ТП№153
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Приложение 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Алексинская электросетевая компания" за 2 квартал 2016 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 01 |  | " | августа |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 26.91 | 0 | 10.09 | 16.82 | 0 | 4.88 | 0 | 1.57 | 3.31
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26.91 | 0 | 10.09 | 16.82 | 0 | 4.88 | 0 | 1.57 | 3.31
1.1.1 |  | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ | 9.25 | 0 | 3.12 | 6.13 | 0 | 1.3 | 0 | 0.34 | 0.96 | [19 empty] | 2016 | 20 |  |  |  |  | св100 |  | сип2 | 8.776
1.1.2 |  | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей г. Алексина. | 17.66 | 0 | 6.97 | 10.69 | 0 | 3.58 | 0 | 1.23 | 2.35
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Новое строительство и расширение, в т.ч.
Электроснабжение мр-на "Горушки"по КЛ-10КВ от ГПП "Гремицы" 110/10 до ТП88 и ТП153
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Приложение 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 2 кв-л 2016 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  | 01 |  | " | августа | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 22.79 |  |  |  | 7.53 | 4.13 | 9.77 |  | 5.49
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10.89 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 4.67 |  | 2.62
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 11.9 |  |  |  | 3.93 | 0.53 | 5.1 |  | 2.87
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 22.79 |  |  |  | 7.53 | 4.13 | 9.77 |  | 5.49
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Приложение 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за2 кв-л 2016 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 01 |  | " | августа |  |  | 20 | 16 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2015
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Реконст.эл.сетей 10кВ
2 |  | Реконст.эл.сетей 0,4кВ |  | 2.7 | 3.906 | 2.17 | 8.776
|  | итого |  | 2.7 | 3.906 | 2.17 | 8.776
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Приложение 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[18 empty] | " | 01 |  | " | августа | 20 | 16 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2 кв-л
по состоянию на |  |  |  | 31 |  | 6 | 2016 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
I. |  |  | Рекострук.эл.сетей 10кВ
II. |  |  | Реконстр.эл.сетей 0,4кВ | [5 empty] | 04.2016 | 12.2016 | 04 2016 | 12.2016
4 |  |  | Построение АИИС КУ | [5 empty] | 04.2016 | 12.2016 | 04.2016 | 12.2016
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
9

## Приложение 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2016 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 01 |  |  | " | августа |  | 20 | 16 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2009 года/за 2009 год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 99425
| Чистая прибыль | [5 empty] | 10741
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
освоение инвестпрограммы
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 14701
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 11932
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 1285
| Собственный капитал | [5 empty] | 182670
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 1130
|  |  | кредиты |  |  |  | 1130
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 39344
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 38241
[5 empty] | по строительству |  | 1000
[5 empty] | по ремонтам |  | 2305.2
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 867.8
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 22790
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Приложение 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 2 квартал 2016г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 01 | " | августа |  | 20 |  | 16 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | реконструкция эл.сетей 0,4 кВ
| эл.сетей 0,4 кВ |  |  | 8.776 | 2016 | 2016 | + |  | - |  |  |  | - |  | -