## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Алексинская электросетевая компания" за 2 квартал 2017 г., млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 04 |  | " |  | августа | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 31.44 | 4.57 | 5.48 | 0 | 9.6 | 4.57 | 11.54 |  | 4.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.87
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 12.36 | 2.35 | 2.45 | 0 | 4.14 | 2.35 | 3.81 |  | 1.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 12.36 | 2.35 | 2.45 | 0 | 4.14 | 2.35 | 3.81 |  | 1.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  |  |  | 3.23 | 1.15 | 0.65 | 0 | 1.13 | 1.15 | 0.97 |  | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  |  |  | 6.11 | 1.15 | 1.22 | 0 | 2.14 | 1.15 | 1.83 |  | 0.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  |  | 3.02 | 0.05 | 0.58 | 0 | 0.87 | 0.05 | 1.01 |  | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 14.66 | 2.22 | 2.93 | 0 | 5.13 | 2.22 | 4.4 |  | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 6.8 | 0.58 | 1.36 | 0 | 2.38 | 0.58 | 2.04 |  | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 3.29 | 1.64 | 0.66 | 0 | 1.15 | 1.64 | 0.99 |  | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  |  | 4.57 | 0 | 0.91 | 0 | 1.6 | 0 | 1.37 |  | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57
…
3. | Замена силовых трансформаторов |  |  |  |  | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
4. | Приобретение спецтехники |  |  |  |  | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65
5. | Приобретение станков |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Алексинская электросетевая компания" за 2 квартал 2017 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 04 |  | " | августа |  |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | Всего: | 31.44 | 1.09 | 6.81 | 23.33 | 0.21 | 4.57 | 0.34 | 0.09 | 4.14 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.36 | 0.43 | 2.99 | 8.75 | 0.19 | 2.35 | 0.17 | 0 | 2.18 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.36 | 0.43 | 2.99 | 8.75 | 0.19 | 2.35 | 0.17 | 0 | 2.18 | 0
1.1.1 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 3.23 | 0.29 | 1.14 | 1.79 | 0.01 | 1.15 | 0.08 | 0 | 1.07 | 0
1.1.2 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | 6.11 | 0 | 0.9 | 5.04 | 0.17 | 1.15 | 0.04 | 0 | 1.11 | 0
1.1.3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 3.02 | 0.14 | 0.95 | 1.92 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 14.66 | 0.66 | 3.82 | 10.16 | 0.02 | 2.22 | 0.17 | 0.09 | 1.96 | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 14.66 | 0.66 | 3.82 | 10.16 | 0.02 | 2.22 | 0.17 | 0.09 | 1.96 | 0
2.1.1 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 6.8 | 0.4 | 1.16 | 5.23 | 0.01 | 0.58 | 0.11 | 0 | 0.47 | 0
2.1.2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 3.29 | 0.18 | 0.68 | 2.42 | 0.01 | 1.64 | 0.06 | 0.09 | 1.49 | 0
2.1.3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 4.57 | 0.08 | 1.98 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
3 |  | Замена силовых трансформаторов | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
4 |  | Приобретение спецтехники | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
5 |  | Приобретение станков | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 2 кв-л 2017 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  | 4 |  | " | августа | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 26.64 | 3.87 | 4.64 | 0 | 8.14 | 3.87 | 9.78 |  | 4.08
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.6 | 0 | 4.64 | 0 | 2.7 | 0 | 2.26 |  | 2
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 11.6 | 0 | 4.64 | 0 | 2.7 | 0 | 2.26 |  | 2
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 15.04 | 3.87 | 0 | 0 | 5.44 | 3.87 | 7.52 |  | 2.08
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.04 | 3.87 | 0 | 0 | 5.44 | 3.87 | 7.52 |  | 2.08
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 26.64 | 3.87 | 4.64 | 0 | 8.14 | 3.87 | 9.78 |  | 4.08
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2 кв-л 2017 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[20 empty] | " | 04 |  | " | августа |  |  | 20 | 17 |  | года
М.П.
№ п/п |  |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2017
|  |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 5,025/0,9 | 5,025/0,9 | 0 | 0
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0
1.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0
1.1.2 |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
2 |  |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 2,495/0,9 | 2,495/0,9 | 0 | 0
2.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 2,495/0,9 | 2,495/0,9 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 1,800/0,5 | 1,800/0,5 | 0 | 0
2.1.2 |  |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0,695/,04 | 0,695/,04 | 0 | 0
| 2.1.3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[17 empty] | " | 04 |  | " | августа | 20 | 17 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2 кв-л
по состоянию на |  |  |  | 30 |  | 06 | 2017
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | факт
[8 empty] | начало | окончание | начало | окончание
ВСЕГО:
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01
1.1.2 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01
1.1.3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [5 empty] | 2017-08-01 | 2018-12-31 | 2017-03-01
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01
2.1.2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01
| 2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [5 empty] | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 2017-03-01
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
9

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2017 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 04 |  |  | " | августа |  | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец года/за год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 94181
| Чистая прибыль | [5 empty] | 17313
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
освоение инвестпрограммы
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 20645
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 12865
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 2728
| Собственный капитал | [5 empty] | 208114
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 29266
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 29266
[5 empty] | по строительству |  | 5071
[5 empty] | по ремонтам |  | 810
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 806
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 26644 | [6 empty] | 26644
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 4569 | [6 empty] | 4569
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 2 квартал 2017г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 04 | " | августа |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО: | 0.9 |  | 5.025
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2.53
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 2.53
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  | 1.63 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  | 0 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  | 0.9 | 2017 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | Новое строительство | 0.9 |  | 2.495
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.9 |  | 2.495
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 0.5 |  | 1.8 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0.4 |  | 0.695 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + |  | - |  |  |  | + |  | -