## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Алексинская электросетевая компания" за 4 квартал 2018 г., млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 14 |  | " |  | февраля | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 5.77 | 33.1065 | 33.4244 | 6.33 | 6.3342 | 0.42 | 0.42 | 9.27 | 9.2713 | 17.08 | 17.3989 | 33.4244 | 17.3989 | 33.4244 | 17.3989 | 0 | -0.31789 | -0.9602
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.53 | 0.90652 | 0.90652 | 0.07 | 0.07055 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83597 | 0 | 0 | 0.90652 | 0 | 0.90652 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 2.53 | 0.90652 | 0.90652 | 0.07 | 0.07055 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83597 | 0 | 0 | 0.90652 | 0 | 0.90652 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция фидера 174д-23 |  |  |  |  | 0.6645 | 0.6645 | 0.07 | 0.07055 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59395 | 0 | 0 | 0.6645 | 0 | 0.6645 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  | 2.5334 | 0.24202 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24202 | 0 | 0 | 0.24202 | 0 | 0.24202 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 3.24 | 19.98 | 20.2512 | 4.49 | 4.49 | 0.42 | 0.42 | 5.95 | 5.9532 | 9.12 | 9.388 | 20.2512 | 9.388 | 20.2512 | 9.388 | 0 | -0.27124 | -1.3575
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.24 | 19.98 | 20.2512 | 4.49 | 4.49 | 0.42 | 0.42 | 5.95 | 5.9532 | 9.12 | 9.388 | 20.2512 | 9.388 | 20.2512 | 9.388 | 0 | -0.27124 | -1.3575
2.1.3 | Энергоснабжение дер.Ковша в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 2.74 | 2.7412 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 2.44 | 2.4412 | 0 | 0 | 2.7412 | 0 | 2.7412 | 0 | -0.0012 | -0.0012
2.1.4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 2.55 | 2.5481 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 2.25 | 2.2481 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 2.5481 | 0 | 0.00194 | 0.00194
2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 3.24 | 13.43 | 13.698 | 4.27 | 4.27 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 9.12 | 9.388 | 13.698 | 9.388 | 13.698 | 9.388 | 0 | -0.26803 | -1.9957
2.1.11 | Строительство КЛ 10 кВ 179 д-94 |  |  |  |  | 1.26 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.2639 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 1.2639 | 0 | -0.00395 | -0.00395
3. | Замена силовых трансформаторов |  |  |  |  | 2.05 | 2.1011 | 1.77 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.32748 | 2.1011 | 0.32748 | 2.1011 | 0.32748 | 0 | -0.05114 | -2.4946
4. | Приобретение спецтехники |  |  |  |  | 9.83 | 9.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3967 | 7.43 | 7.4318 | 9.8285 | 7.4318 | 9.8285 | 7.4318 | 0.00146 | 0.00146
5. | Приобретение станков |  |  |  |  | 0.34 | 0.33697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0854 | 0.25 | 0.25157 | 0.33697 | 0.25157 | 0.33697 | 0.25157 | 0.00303 | 0.00303
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Алексинская электросетевая компания" за 2018 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 14 |  | " | февраля |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | Всего: | 33.1092 | 0.627 | 2.005 | 30.4671 | 0.01 | 33.4225 | 0.63374 | 2.3139 | 30.4749 | 0 | [5 empty] | 33.4247 | 0.63397 | 2.3139 | 30.4769 | [8 empty] | 0.82 | [9 empty] | 3.157 |  | 1.09
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.91 | 0.067 | 0.26503 | 0.57714 | 0 | 0.90628 | 0.067 | 0.26214 | 0.57714 | 0 | [5 empty] | 0.90652 | 0.06723 | 0.26214 | 0.57715
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.91 | 0.067 | 0.26503 | 0.57714 | 0 | 0.90628 | 0.067 | 0.26214 | 0.57714 | 0 | [5 empty] | 0.90652 | 0.06723 | 0.26214 | 0.57715
1.1.2 |  | Реконструкция фидера 174д-23 | 0.66427 | 0.067 | 0.11503 | 0.48224 | 0 | 0.66427 | 0.067 | 0.11503 | 0.48224 | 0 | [5 empty] | 0.6645 | 0.06723 | 0.11503 | 0.48224 | [9 empty] | 218 | 30 | [6 empty] | АСБ 3*95 | 0.502
1.1.6 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0.2449 | 0 | 0.15 | 0.0949 | 0 | 0.24201 | 0 | 0.14711 | 0.0949 | 0 | [5 empty] | 0.24202 | 0 | 0.14711 | 0.09491 | [20 empty] | увеличение мощности 1,09 МВА
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 19.98 | 0.56 | 1.74 | 17.67 | 0.01 | 20.2482 | 0.56674 | 1.7417 | 17.9397 | 0 | [5 empty] | 20.2482 | 0.56674 | 1.7417 | 17.9397 | [8 empty] | 0.82 | [9 empty] | 2.655
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.98 | 0.56 | 1.74 | 17.67 | 0.01 | 20.2482 | 0.56674 | 1.7417 | 17.9397 | 0 | [5 empty] | 20.2482 | 0.56674 | 1.7417 | 17.9397 | [8 empty] | 0.82 | [9 empty] | 2.655
2.1.3 |  | Энергоснабжение дер.Ковша в г.Алексин Тульской области | 2.74 | 0.11 | 0.55 | 2.08 | 0 | 2.7412 | 0.10914 | 0.55313 | 2.0789 | 0 | [5 empty] | 2.7412 | 0.10914 | 0.55313 | 2.0789 | [5 empty] | 2018 | 20 | 1 ТМГ | 0.16 | 2018 | 15 |  |  |  |  | жб |  | АСБл-10 3*120 СИП 3*50+54,6 | 0,947 0,072
2.1.4 |  | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | 2.55 | 0.13 | 0.32 | 2.09 | 0.01 | 2.5481 | 0.135 | 0.31881 | 2.0943 | 0 | [5 empty] | 2.5481 | 0.135 | 0.31881 | 2.0943 | [5 empty] | 2018 | 20 | 1 ТМГ | 0.16 | 2018 | 15 |  |  |  |  | жб |  | АСБл-10 3*240 СИП 3*50+54,6 | 0,540 0,376
2.1.12 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 13.43 | 0.3 | 0.42 | 12.71 | 0 | 13.695 | 0.299 | 0.42 | 12.976 | 0 | [5 empty] | 13.695 | 0.299 | 0.42 | 12.976 | [5 empty] | 2018 | 25 | 2 ТМГ | 0.5
2.1.11 |  | Строительство КЛ 10 кВ 179 д-94 | 1.26 | 0.02 | 0.45 | 0.79 | 0 | 1.264 | 0.0236 | 0.44979 | 0.79056 | 0 | [5 empty] | 1.264 | 0.0236 | 0.44979 | 0.79056 | [9 empty] | 2018 | 15 | [6 empty] | АСБ 10 3*150 | 0.72
3 |  | Замена силовых трансформаторов | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.1 | 0 | 0.31 | 1.79 | 0 | [5 empty] | 2.1 | 0 | 0.31 | 1.79
…
4 |  | Приобретение спецтехники | 9.83 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | [5 empty] | 9.83 | 0 | 0 | 9.83
…
5 |  | Приобретение станков | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | [5 empty] | 0.34 | 0 | 0 | 0.34
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 4 кв-л 2018 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  | 14 |  | " | февраля | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 28.06 | 28.3288 | 6.33 | 6.3342 | 0.42 | 0.42 | 10.66 | 9.2746 | 10.65 | 12.3
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.97 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.97 | 3.62
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 19.09 | 22.3088 | 6.33 | 6.3342 | 0.42 | 0.42 | 10.66 | 6.8746 | 1.68 | 8.68
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 28.06 | 28.3288 | 6.33 | 6.3342 | 0.42 | 0.42 | 10.66 | 9.2746 | 10.65 | 12.3
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 4 кв-л 2018 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[20 empty] | " | 14 |  | " | февраля |  |  | 20 | 19 |  | года
М.П.
№ п/п |  |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2018
|  |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 2,950/1,410 | 2,95/1,410 | 0 | 0 | 2,655/0,320 | 0,502/1,090 | 3,157/1,910
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0,500/1,090 | 0,500/1,090 | 0 | 0 |  | 0,502/1,090 | 0,502/1,090
1.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0,500/1,090 | 0,500/1,090 | 0 | 0 |  | 0,502/1,090 | 0,502/1,090
1.1.2 |  |  | Реконструкция фидера 174д-23 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.502 | 0.502
1.1.6 |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 |  | 1.09 | 1.09
2 |  |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 2,450/0,320 | 2,45/0320 | 0 | 0 | 2,655/0,320 | 0.5 | 2,655/0,820
2.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 2,450/0,320 | 2,45/0320 | 0 | 0 | 2,655/0,320 |  | 2,655/0,820
2.1.3 |  |  | Энергоснабжение дер.Ковша в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 1,080/0,160 | 1,080/0,160 | 0 | 0 | 1,019/0,160 |  | 1,019/0,160
2.1.4 |  |  | Энергоснабжение улЖаличня в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0,650/0,160 | 0,650/0,160 | 0 | 0 | 0,916/0,160 |  | 0,916/0,160
| 2.1.12 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
| 2.1.11 |  | Строительство КЛ 10 кВ 179 д-94 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.72
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[17 empty] | " | 14 |  | " | февраля | 20 | 19 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 4 кв-л
по состоянию на |  |  |  | 31 |  | 12 | 2018
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | факт
[8 empty] | начало | окончание | начало | окончание
ВСЕГО:
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.2 |  | Реконструкция фидера 174д-23 | [5 empty] | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-01 | 2018-10-31
1.1.6 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [5 empty] | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2017-08-01 | 2018-10-31
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.3 |  | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-08-31
2.1.4 |  | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-08-31
| 2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [5 empty] | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 2017-02-01
2.1.11 |  | Строительство КЛ 10 кВ 179 д-94 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-08-31
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
9

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал | 2018 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 14 |  |  | " | февраля |  | 20 | 19 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец года/за год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 204274 | [6 empty] | 204274
| Чистая прибыль | [5 empty] | 27402 | [6 empty] | 27402
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
освоение инвестпрограммы
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 19108 | [6 empty] | 19108
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 14245 | [6 empty] | 14245
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Собственный капитал | [5 empty] | 230958 | [6 empty] | 230958
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 25353 | [6 empty] | 25353
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 25353 | [6 empty] | 25353
[5 empty] | по строительству |  | 5695 | [6 empty] | 5695
по ремонтам
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 670 | [6 empty] | 670
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 28059.32 | [6 empty] | 28059.32
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 28325.77 | [6 empty] | 28325.77
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 4 квартал 2018г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 14 | " | февраля |  | 20 |  | 19 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО: | 1.91 |  | 3.157
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.09 |  | 0.502
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.09 |  | 0.502
1.1.2 | Реконструкция фидера 174д-23 |  |  | 0.502 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.6 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 1.09 |  | 0 | 2017 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | Новое строительство | 0.82 |  | 2.655
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.82 |  | 2.655
2.1.3 | Энергоснабжение дер.Ковша в г.Алексин Тульской области | 0.16 |  | 1.019 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
2.1.4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | 0.16 |  | 0.916 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0.5 |  | 0 | 2017 | 2021 | + |  | - |  |  |  | - |  | +
2.1.11 | Строительство КЛ 10 кВ 179 д-94 | 0 |  | 0.72 | 2018 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -

## 14 стр 1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 14 | " | декабря |  | 20 | 18 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования 2019 г.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [7 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год N | I кв. | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  |  | план
| ВСЕГО, |  |  |  | 40.125 | 4.94 | 9.705 |  | 21.33 |  |  | 4.15
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 5.165 | 0.15 | 2.205 |  | 2.76 |  |  | 0.05
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.165 | 0.15 | 2.205 |  | 2.76 |  |  | 0.05
1 | Реконструкция ТП-12 |  |  |  | 5.165 | 0.15 | 2.205 |  | 2.76 |  |  | 0.05
2 | Новое строительство |  |  |  | 26.01 | 4.49 | 7.2 |  | 10.52 |  |  | 3.8
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 26.01 | 4.49 | 7.2 |  | 10.52 |  |  | 3.8
1 | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 3.19 | 0.11 | 1.7 |  | 1.08 |  |  | 0.3
2 | Энергоснабжение ул.Некрасова от д.1 до д.52 в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 3.69 | 0.11 | 0.7 |  | 2.24 |  |  | 0.64
3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 19.13 | 4.27 | 4.8 |  | 7.2 |  |  | 2.86
3 | Замена силовых трансформаторов |  |  |  | 1.32 | 0 | 0 |  | 1.32 |  |  | 0
4 | Приобретение спецтехники |  |  |  | 7.29 | 0.3 | 0.3 |  | 6.39 |  |  | 0.3
5 | Приобретение станков |  |  |  | 0.35 | 0 | 0 |  | 0.35 |  |  | 0
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14 стр 2
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2019, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 30.74 |  | 3.44 |  | 7.42 |  | 17.1 |  | 2.78
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.81 |  | 0 |  | 0 |  | 4.03 |  | 2.78
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 23.93 |  | 3.44 |  | 7.42 |  | 13.07 |  | 0
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства | 2.7 |  | 0.675 |  | 0.675 |  | 0.675 |  | 0.675
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году 2019
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. 2019 г. | II кв. 2019 г. |  | III кв. 2019 г. |  | IV кв. 2019 г. |  | 2019 |  | I кв. 2019г. | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | IV кв. 2019 г. | 2019
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,680/0,500 |  | 1,680/0,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция ТП-12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,680/0,500 |  | 1,680/0,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,680/0,500 |  | 1,680/0,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской областиТульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,880/0,250 |  | 0,880/0,250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Энергоснабжение ул.Некрасова от д.1 до д.52 в г.Алексин Тульской областиТульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,800/0,250 |  | 0,800/0,250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.