## изм с 01012019
Утверждаю:
Генеральный директор АО "АЭСК"
______________Конушкин И. Б.
ПЛАН
капитального ремонта на 2019 год
АО «АЭСК»
№ п/п | Наименование | Стоимость материалов и оборудования (без НДС), тыс. руб. | Сметная стоимость (без НДС), тыс. руб. | Исполнитель работ | Срок исполнения
|  | Хозспособ | Подряд
1 | Капремонт кровель трансформаторных подстанций в г. Алексине, в т.ч.: |  | 315.2509 | Подряд
1.1 | ТП-45 |  | 41.63 | Подряд
1.2 | ТП-2 |  | 43.1718 | Подряд
1.3 | ТП-57 |  | 28.728 | Подряд
1.4 | ТП-6 |  | 47.0554 | Подряд
1.5 | ТП-61 |  | 28.5418 | Подряд
1.6 | ТП-67 |  | 41.6822 | Подряд
1.7 | ТП-68 |  | 42.6664 | Подряд
1.8 | ТП-70 |  | 41.7753 | Подряд
2 | Капремонт отмосток КТП в г. Алексин, в т.ч.: |  | 159.81 | Подряд
2.1 | КТП-18 ул. Энгельса территория «Углеразведки» |  | 22.92 | Подряд
2.2 | КТП-182 в районе ул. Стопкино |  | 22.92 | Подряд
2.3 | КТП-100 Стопкино |  | 22.92 | Подряд
2.4 | КТП-186 ул. Песчаная |  | 27.61 | Подряд
2.5 | КТП-188 ул. Лермонтова (в р-не мясокомбината) |  | 17.6 | Подряд
2.6 | КТП-193 |  | 22.92 | Подряд
2.7 | КТП-194 |  | 22.92 | Подряд
3 | Капремонт кабинета лаборатории |  | 210.9 | Подряд
4 | Капремонт ТП-183 ф1 ТП-155 в/в кабельная линия 10 кв и ТП-183-ТП-155 в/в кабельная линия 10 кв (пер. Мельничный и ул. С. Чекалина), в т.ч.:
4.1 | методом ГНБ |  | 523.6 | Подряд
4.2 | прокладка кабеля | 422.6 |  | Суханов С.А.
5 | Капремонт общественных помещений административного здания АО "АЭСК" |  | 530 | Подряд
6 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-26 фидер 11 (ул. Жуковского. четн. сторона 36-4) | 144.34 |  | Воробьев В.Н.
7 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-26 фидер 6 (ул. Жуковского. 37-3) | 131.5 |  | Воробьев В.Н.
8 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-26 фидер 13 (ул.: Мичурина, Фрунзе, Жуковского. 38-52) | 324.54 |  | Воробьев В.Н.
9 | Замена деревянных дверей на стальные в трансформаторных подстанциях г. Алексина, в т.ч.: |  | 536.75 | Подряд
9.1 | ТП-24 |  | 194.85 | Подряд
9.2 | ТП-31 |  | 61.12 | Подряд
9.3 | ТП-32 |  | 61.12 | Подряд
9.4 | ТП-155 |  | 61.12 | Подряд
9.5 | ТП-5 |  | 61.12 | Подряд
9.6 | ТП-78 |  | 97.42 | Подряд
10 | Капремонт ТП-153 | 419.58 |  | Суханов С.А.
11 | Капремонт ТП 145 Алекс ТЭЦ фидер 47 в/в кабельная линия 10кв (от ж/д в районе ЖБИ до ж/д в районе горгаза)
11.1 | методом ГНБ |  | 259.63 | Подряд
11.2 | укладка кабеля | 1169.72 |  | Суханов С.А.
12 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-100 фидер 11 | 221.47 |  | Воробьев В.Н.
13 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-43 фидер 2 | 158.92 |  | Воробьев В.Н.
14 | Капремонт ТП-42а РУ-10 яч1 | 530.98 |  | Суханов С.А.
15 | Капремонт автомобиля ГАЗ 2217 |  | 91.67 | Подряд
16 | Капремонт двигателя ГАЗ 53 |  | 166.67 | Подряд
17 | Капремонт ТП-43 43 д РП145 в/в кабельная линия 10кВ нитка А (от ж/д в районе ЖБИ до ж/д в районе горгаза)
17.1 | методом ГНБ |  | 259.63 | Подряд
17.2 | укладка кабеля | 1178.19 |  | Суханов С.А.
18 | Капремонт ТП-89: яч 7, яч 9, ВМГ яч 12, РУ10 яч 1, РУ10 яч 11, РУ10 яч 4, РУ10 яч 5, РУ10 яч 6, РУ10 яч 3, РУ10 яч 2, РУ10 яч 10, камера КСО-272, камера КСО -366 | 3047.25 |  | Суханов С.А.
ИТОГО:
| – хозяйственным способом | 7749.09
| – подрядным способом |  | 2962.2409
| ВСЕГО: | 10711.3309
| Исполнительный директор АО "АЭСК" |  | В. С. Козлов
| Финансовый директор АО «АЭСК» |  | Л. И. Толстых
| Главный инженер АО «АЭСК» |  | С. А. Суханов
,

## Изм с 220119
ПЛАН
капитального ремонта на 2019 год
АО «АЭСК»
№ п/п | Наименование | Срок исполнения
1 | Капремонт кровель трансформаторных подстанций в г. Алексине, в т.ч.: | август
1.1 | ТП-45 | август
1.2 | ТП-2 | август
1.3 | ТП-57 | август
1.4 | ТП-6 | август
1.5 | ТП-61 | август
1.6 | ТП-67 | август
1.7 | ТП-68 | август
1.8 | ТП-70 | август
2 | Капремонт кабинета лаборатории | май
3 | Капремонт ТП-183 ф1 ТП-155 в/в кабельная линия 10 кв (пер. Мельничный и ул. С. Чекалина)- 120 м в т.ч.: | сентябрь
3.1 | методом ГНБ | сентябрь
3.2 | прокладка кабеля | сентябрь
4 | Капремонт ТП-183-ТП-155 в/в кабельная линия 10 кв (пер. Мельничный и ул. С. Чекалина)- 120 м в т.ч. | сентябрь
4.1 | методом ГНБ | сентябрь
4.2 | прокладка кабеля | сентябрь
5 | Капремонт общественных помещений административного здания АО "АЭСК" | авпрель
6 | Замена деревянных дверей на стальные в трансформаторных подстанциях г. Алексина, в т.ч.: | октябрь
6.1 | ТП-24 | октябрь
6.2 | ТП-31 | октябрь
6.3 | ТП-32 | октябрь
6.4 | ТП-155 | октябрь
6.5 | ТП-5 | октябрь
6.6 | ТП-78 | октябрь
7 | Капремонт ТП-153 | октябрь
8 | Капремонт ТП 145 Алекс ТЭЦ фидер 47 в/в кабельная линия 10кв (от ж/д в районе ЖБИ до ж/д в районе горгаза)- 700 м | октябрь
8.1 | методом ГНБ | октябрь
8.2 | укладка кабеля | октябрь
9 | Капремонт ТП-42а РУ-10 яч1 | август
10 | Капремонт ТП-43 43 д РП145 в/в кабельная линия 10кВ нитка А (от ж/д в районе ЖБИ до ж/д в районе горгаза) - 705 м | октябрь
10.1 | методом ГНБ | октябрь
10.2 | укладка кабеля | октябрь
11 | Капремонт ТП-89 секция 2: РУ10 яч 1, РУ10 яч 2, РУ10 яч 3, РУ10 яч 4, РУ10 яч 5, РУ10 яч 6, яч 7 | ноябрь
,